## Отчёт по ИП за 2020 год
Информация об инвестиционных программах1
Параметры формы
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Производство. Теплоноситель; Передача. Тепловая энергия; Передача. Теплоноситель; Сбыт. Тепловая энергия; Сбыт. Теплоноситель; Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Территория оказания услуг: -Г. Санкт-Петербург (40000000) Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует
|  |  | Инвестиционная программа в целом | Мероприятие2 | Мероприятие1 | Мероприятие3 | Мероприятие4 | Мероприятие5 | Мероприятие6 | Мероприятие7 | Мероприятие8 | Мероприятие9 | Мероприятие10 | Мероприятие11 | Мероприятие12 | Мероприятие13 | Мероприятие14 | Мероприятие15
1 | 2 | 3 | 4 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.11 |  |  |  |  | 4.12
1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Инвестиционная программа Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на период 2019-2023 годы на территории Санкт-Петербурга |  | 1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | 2.1 Строительство новых сетей | 2.2 Строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей | 3.1.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей. Магистральные и распределительные тепловые сети | 3.1.2 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей. Квартальные тепловые сети | 3.2.1 Реконструкция ЦТП | 3.2.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов ФТС в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов. | 3.2.3 Реконструкция или модернизация существующих объектов ФЭИ в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов. | 4.1 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности. Мероприятия на существующих объектах тепловых сетей и оборудовании ЦТП. | 4.2 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности. Мероприятия на существующих объектах филиала энергетических источников | 4.3 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности. Мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищённости объектов | 5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 2018-12-14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x | 20.12.2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
3 | Цель инвестиционной программы | x | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); снижение аварийности; прочее | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | согласовано с Комитететом по энергетике и инженерному обеспечению, согласование с с органами месного самоуправления не требуется | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  |  | 2019-01-01
7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  |  | 2023-12-31
8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 8544171.127 | 0 | 155791.41 | 297591.9183 | 616.67 | 37608.42 | 28820.577 | 3699959.6053 | 2194064.3234 | 499537.22 | 58838.027 | 914544.409 | 136232.876 | 400696.663 | 116955.578 | 2913.43
8.1 | 2020 | тыс. руб. | 8544171.127 | 0 | 155791.41 | 297591.9183 | 616.67 | 37608.42 | 28820.577 | 3699959.6053 | 2194064.3234 | 499537.22 | 58838.027 | 914544.409 | 136232.876 | 400696.663 | 116955.578 | 2913.43
8.1.1 | амортизация | тыс. руб. | 3658497.7517 |  | 0 | 0 | 0 | 37608.42 | 28820.577 | 1526433.0053 | 631748.9834 | 66209.52 | 58838.027 | 873212.409 | 136232.876 | 179524.926 | 116955.578 | 2913.43
8.1.2 | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | 453999.9983 |  | 155791.41 | 297591.9183 | 616.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8.1.3 | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. | 2648186.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2173526.6 | 0 | 433327.7 | 0 | 41332 |  |  |  | 0
1: 8.1.4; 2: прибыль, направленная на инвестиции; 3: тыс. руб.; 4: 1783487.077; 4.8: 1562315.34 |  | 0 | 221171.737
9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.1 | Срок окупаемости | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.1.1 | Факт | лет
9.1.2 | План | лет
9.2 | Перебои в снабжении потребителей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.2.1 | Факт | час./чел.
9.2.2 | План | час./чел.
9.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.3.1 | Факт | час./день
9.3.2 | План | час./день
9.4 | Доля потерь и неучтенного потребления | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.4.1 | Факт | %
9.4.2 | План | %
9.5 | Коэффициент потерь | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.5.1 | Факт | Гкал/км
9.5.2 | План | Гкал/км
9.6 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.6.1 | Факт | %
9.6.2 | План | %
9.7 | Износ оборудования производства (котлы) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.7.1 | Факт | % | 63
9.7.2 | План | % | 63
9.8 | Износ оборудования передачи тепловой энергии (сети) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.8.1 | Факт | % | 57
9.8.2 | План | % | 57
9.9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.9.1 | Факт | %
9.9.2 | План | %
9.10 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.10.1 | Факт | %
9.10.2 | План | %
9.11 | Расход топлива | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.11.1 | Факт | т усл.топл/Гкал | 0.16438
9.11.2 | План | т усл.топл/Гкал | 0.16476
9.12 | Расход электроэнергии на выработку | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.12.1 | Факт | кВт.ч/Гкал
9.12.2 | План | кВт.ч/Гкал
9.13 | Расход электроэнергии на передачу | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.13.1 | Факт | кВт.ч/Гкал
9.13.2 | План | кВт.ч/Гкал
9.14 | Количество аварий (с учетом котельных) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.14.1 | Факт | ед. | 0
9.14.2 | План | ед. | 0
9.15 | Количество аварий на тепловых сетях | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.15.1 | Факт | ед./км | 0
9.15.2 | План | ед./км | 0
9.16 | Производительность труда | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.16.1 | Факт | тыс. руб./чел.
9.16.2 | План | тыс. руб./чел.
10.0 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 5818631.5831 | 0 | 92079.8375 | 94928.4542 | 0 | 9349.3875 | 10469.2938 | 3316080.7578 | 799151.4897 | 417135.7176 | 15681.5246 | 618873.8982 | 52268.0399 | 164701.4389 | 227911.7433 | 0
10.0.1 | I квартал | тыс. руб. | 496594.0073 | 0 | 3714.777 | 1872.2038 | 0 | 1037.0701 | 0 | 334968.9062 | 30219.6807 | 28380.9762 | 14.9134 | 48361.564 | 4263.953 | 43759.9629 | 0 | 0
10.0.2 | II квартал | тыс. руб. | 931323.0892 | 0 | 56339.9027 | 11216.3339 | 0 | 7.0704 | 0 | 648097.0513 | 103121.2048 | 12846.9888 | 411.357 | 78191.1407 | 0 | 20039.7176 | 1052.322 | 0
10.0.3 | III квартал | тыс. руб. | 1670487.1753 | 0 | 13945.199 | 39553.2556 | 0 | 940.1839 | 23.6208 | 1054751.6907 | 90946.7528 | 218372.9396 | 2621.481 | 166500.0755 | 3295.5909 | 68711.403 | 10824.9823 | 0
10.0.4 | IV квартал | тыс. руб. | 2720227.3113 | 0 | 18079.9587 | 42286.6608 | 0 | 7365.063 | 10445.673 | 1278263.1097 | 574863.8514 | 157534.813 | 12633.7732 | 325821.118 | 44708.496 | 32190.3554 | 216034.439 | 0
10.1 | амортизация | тыс. руб. | 2644567.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9349.3875 | 10469.2938 | 1218624.0227 | 403095.959 | 37721.465 | 15681.5246 | 581316.8756 | 52268.0399 | 88128.7822 | 227911.7433 | 0
10.1.1 | I квартал | тыс. руб. | 175939.1023 |  | 0 | 0 | 0 | 1037.0701 | 0 | 73270.9247 | 30219.6807 | 10372.414 | 14.9134 | 48243.8464 | 4263.953 | 8516.3 | 0 | 0
10.1.2 | II квартал | тыс. руб. | 535716.6601 |  | 0 | 0 | 0 | 7.0704 | 0 | 345068.041 | 102300.1714 | 0 | 411.357 | 78191.1407 | 0 | 8686.5576 | 1052.322 | 0
10.1.3 | III квартал | тыс. руб. | 637633.7712 |  | 0 | 0 | 0 | 940.1839 | 23.6208 | 287937.8046 | 90946.7528 | 13859.144 | 2621.481 | 160146.1007 | 3295.5909 | 67038.1101 | 10824.9823 | 0
10.1.4 | IV квартал | тыс. руб. | 1295277.5601 |  | 0 | 0 | 0 | 7365.063 | 10445.673 | 512347.2524 | 179629.354 | 13489.907 | 12633.7732 | 294735.7879 | 44708.496 | 3887.8145 | 216034.439 | 0
10.2 | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | 187008.2917 | 0 | 92079.8375 | 94928.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1 | I квартал | тыс. руб. | 5586.9808 |  | 3714.777 | 1872.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | II квартал | тыс. руб. | 67556.2366 |  | 56339.9027 | 11216.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3 | III квартал | тыс. руб. | 53498.4547 |  | 13945.199 | 39553.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | IV квартал | тыс. руб. | 60366.6196 |  | 18079.9587 | 42286.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. | 2514428.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097456.7352 | 0 | 379414.2526 | 0 | 37557.0226 |  | 0 | 0 | 0
10.3.1 | I квартал | тыс. руб. | 279824.2613 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261697.9815 | 0 | 18008.5622 | 0 | 117.7176 |  |  |  | 0
10.3.2 | II квартал | тыс. руб. | 315875.9991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303029.0103 | 0 | 12846.9888 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10.3.3 | III квартал | тыс. руб. | 977681.6565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766813.8861 | 0 | 204513.7956 | 0 | 6353.9748 |  |  |  | 0
10.3.4 | IV квартал | тыс. руб. | 941046.0933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765915.8572 | 0 | 144044.906 | 0 | 31085.3302 |  |  |  | 0
10.3 | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 472628.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396055.5307 | 0 | 0 | 0 |  | 76572.6568 | 0 | 0
10.3.1 | I квартал | тыс. руб. | 35243.6629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35243.6629 |  | 0
10.3.2 | II квартал | тыс. руб. | 12174.1933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.0333 | 0 | 0 |  |  | 11353.16 |  | 0
10.3.3 | III квартал | тыс. руб. | 1673.293 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1673.293 |  | 0
10.3.4 | IV квартал | тыс. руб. | 423537.0383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395234.4974 | 0 | 0 |  |  | 28302.5409 |  | 0

## Целевые показатели ИП
Форма №3-ИП ТС
Отчёт о показателелях, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
в сфере теплоснабжения за 2020 год
(город Санкт-Петербург)
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2020 | Факт 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Удельный расход электрической энергии на траспортировку теплоносителя | кВт*ч/м3 | - | -
2 | Удельный расход условного топлива на отпуск единицы тепловой энергии с коллекторов | кг у. т./Гкал | 164.7601 | 164.3796
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 141.03
4 | Износ объектов системы теплоснабжения
4.1 | Износ тепловых сетей | % | 57 | 56
4.2 | Износ котельных | % | 63 | 63
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % от полезного отпуска тепловой энергии | 10.8408 | 10.9474
6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс.Гкал | 20294.145 | 19190.1423
5 | Потери тепловой энергии в сети |  | 2026.61 | 1893.5366
| Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % от отпуска тепловой энергии в сеть | 9.84 | 9.87
| в т.ч. |  | 9.84% | 9.87%
в сетях ГУП "ТЭК СПб"
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 5709694 | 5473683.08
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей реды: | т/год
7.1 | Снижение выбросов SO2 - | т/год | 19 | 19
7.2 | Снижение выбросов сажи - | т/год | 28 | 28

## Целевые показатели надёжности
Форма 6.2-ИП ТС
Отчёт о достижении показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
в сфере теплоснабжения за 2020год
(город Санкт-Петербург)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надёжности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловыи сетям
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
|  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 1 | 2 | ср диам мм | длинна в 2 тр метр
1 | Строительство тепловой сети по ул.Стахановцев, Перевозный пер. от ТК-14 в Квартале 25 Малой Охты до ТК-3 в Квартале 12 Малой Охты с вводами в Квартал 11 Малой Охты | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9296 | 5.9296 | 1343.9513 | 1343.9513 | 222.3 | 1390.1 | 309019.23 | 309.0192 | #REF! | 4.3491 | 4.3491 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Магистральная тепловая сеть по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1 | 0.0024901 | 0.0024901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7138 | 18.7138 | 1693.7329 | 1693.7329 | 84.8 | 1067.3 | 90507.04 | 90.507 | #REF! | 18.7138 | 18.7138 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Магистральные тепловые сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.655 | 5.655 | 1513.0892 | 1513.0892 | 315.6 | 847.8 | 267565.68 | 267.5657 | #REF! | 5.655 | 5.655 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Магистральные тепловые сети по адресу: пр.Ветеранов от ТК-2 через ТК-13 до ТК-7 за Авангардной ул. с вводами к домам и по ул.Партизана Германа от пр.Ветеранов | 0.010912 | 0.010912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5406 | 10.5406 | 3197.7081 | 3197.7081 | 226 | 1342.35 | 303371.1 | 303.3711 | #REF! | 10.5406 | 10.5406 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Тепловые сети по адресу:6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4 до ТК-32 и опуска перед ТК-45; от ТК-29а до ТК-29б и домов: ул. Политрука Пасечника, 2, 4, 6; от ТК-28 до домов: ул.Политрука Пасечника, 6к.2, 10к.2 | 0.0068 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 2.859 | 1122.6147 | 1122.6147 | 366.6 | 1071.1 | 392665.26 | 392.6653 | #REF! | 2.859 | 2.859 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Тепловые сети по адресу:Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и ЦТП по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А | 0.022459 | 0.022459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3146 | 1.3146 | 905.1023 | 905.1023 | 454.8 | 1513.9 | 688521.72 | 688.5217 | #REF! | 1.3146 | 1.3146 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Тепловые сети по адресу: Квартал 3 Малой Охты | 0.020928 | 0.020928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4079 | 5.4079 | 1265.1875 | 1265.1875 | 163.2 | 1433.52 | 233950.464 | 233.9505 | #REF! | 5.4079 | 5.4079 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5А Бывшего Комендантского Аэродрома | 0.0067 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7138 | 18.7138 | 1693.7329 | 1693.7329 | 310.8 | 1650.72 | 513043.776 | 513.0438 | #REF! | 3.3013 | 3.3013 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Тепловые сети по адресу: Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1 | 0.0034308 | 0.0034308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3282 | 6.3282 | 2375.5655 | 2375.5655 | 114.8 | 1105.8 | 126945.84 | 126.9458 | #REF! | 18.7132 | 18.7132 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Тепловые сети по адресу:Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3 | 0.010398 | 0.010398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9296 | 5.9296 | 1343.9513 | 1343.9513 | 143.1 | 2623.3 | 375394.23 | 375.3942 | #REF! | 3.5801 | 3.5801 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Тепловые сети по адресу: Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72 | 0.017213 | 0.017213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2344 | 6.2344 | 710.6044 | 710.6044 | 147.3 | 1538.7 | 226650.51 | 226.6505 | #REF! | 3.1352 | 3.1352 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Котельная 2-я Пушкинская, СПб, г.Пушкин, Автомобильная ул., д. 4., корп.2 Котел ДКВр 10/13 №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.96 | 166.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1045.7 | 113981.3 | 113.9813 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Котельная 1-я Колпинская, п. Тельмана, Красноборская ул., д. 3 лит. А. Котёл ПТВМ-30М №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.41 | 165.41 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Колпино, Заводской пр. д.1, лит.Б котел Е-1,0-0,9 №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.72 | 185.72 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Пушкине по бульвару Алексея Толстого от ТК-1 до ТК-3 по Школьной ул. | 0.0046 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6152 | 3.6152 | 1287 | 1287
16 | Реконструкция тепловых сетей в г. Колпино, ввод тепловой сети в квартал 13 от ТК-5ПР по Пролетарской ул. до ТК-4-б у дома 48 по Пролетарской ул. | 0.0058 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1733 | 5.1733 | 388 | 388
17 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Колпино от ТК-7а по ул.Карла Маркса до ТК-11 на пл. Коммуны. | 0.0058 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1739 | 4.1739 | 672 | 672
18 | Реконструкция тепловых сетей в пос.Металлострой от котельной по адресу: ул.Богайчука д.3 на участке от дома Полевая ул., 27 до домов: Садовая ул., 20, 22, 21корп.1, 2, 3. | 0.0095 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2424 | 7.2424 | 478 | 478
19 | Реконструкция тепловых сетей г. Павловске от котельной по адресу ул. Васенко,д.32 до домов: Конюшенная ул.,д.14,28,ул. Васенко ,д.18 , Лебединая ул., д.14,л.ул.Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26. | 0.0167 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2391 | 6.2391 | 2009 | 2009
20 | Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ведомственной котельной НАО "СВЕЗА Усть-Ижора" по адресу: пос. Понтонный, ул. Фанерная, д.5 | 0.0083 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5535 | 7.5535 | 2239 | 2239
21 | Реконструкция тепловых сетей в пос. Шушары, от УТ-3 на углу Первомайской ул. к домам: Школьная ул., д.д.18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 | 0.0179 | 0.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0155 | 6.0155 | 699 | 699
22 | Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Колпино по Павловской ул., от ТК-9 ул. Братьев Радченко с пересечкой ул. Веры Слуцкой до ТК-6п ул. Карла Маркса | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9931 | 3.9931 | 460 | 460
23 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Колпино , по бульв. Трудящихся от ТК-6 до ТК-11 угол ул. Веры Слуцкой | 0.0016 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7105 | 3.7105 | 1010 | 1010
24 | Реконструкция магистральной тепловой сети в г. Пушкин от котельной по адресу: Красносельское шоссе, д.7а, лит.Н до врезки на здания ГУП "Водоканал" | 0.0017 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1545 | 4.1545 | 578 | 578
25 | Реконструкция тепловых сетей г. Пушкин ,нежилая зона от ТК-2 по Автомобильной ул. до ТК-3 в сторону здания Промышленная ул.,д.15 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0436 | 5.0436 | 492 | 492
26 | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Павловск, Елизаветинская ул., д.21, лит.А на участке: от д.9, корп.2 Елизаветинская ул. до домов Елизаветинская ул., д.д.2, 4 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.351 | 6.351 | 226 | 226
27 | Реконструкция тепловых сетей в г. Колпино к зданию по адресу: Загородная ул., д.63, лит.Б | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8463 | 4.8463 | 300 | 300
28 | Реконструкция участка тепловой сети г. Пушкин по ул. Оранжерейная от ТК-9 по Октябрьскому бульвару до ТК у д. 32/34 по ул. Пушкинская | 0.0185 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 6.24 | 809 | 809
29 | Реконструкция тепловых сетей в кварталах 5, 3А, 3Б, 4А, 6 г. Колпино, вывод 2, от ТК-1 у забора АО "ГСР ТЭЦ" | 0.0034 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 8.64 | 5592 | 5592
30 | Реконструкция тепловых сетей в квартале 7-11 г. Колпино, от ТК-6 ул. Братьев Радченко | 0.0065 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 9.14 | 3208 | 3208
31 | Реконструкция тепловых сетей г. Колпино в квартале 16, трубопроводы отопления и гвс от ЦТП №7 по адресу: ул. Ижорского батальона, д. 17 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 9.22 | 3524 | 3524
32 | Реконструкция тепловых сетей от групповой котельной по адресу: г. Павловск, ул. Обороны, д.6а до жилых домов: ул. Обороны, д.1, д.2, д.4, д.4а, д.6, д.8 | 0.0239 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 8.22 | 369 | 369
33 | Реконструкция магистральной тепловой сети на участке от ТК-14К3 до ТК-14К1В (включая ТК) вдоль Торфяной дороги | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2778 | 3.2778 | 885 | 885
34 | Реконструкция магистральной тепловой сети по пр. Испытателей от ТК-14К1 на Гаккелевской улице до ТК-2К1 на пр. Испытателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 3.38 | 919 | 919
35 | Реконструкция «4-й-Кировской» квартальной котельной по адресу: СПб, Двинская ул., д.14 корп. 2, лит. А с переводом на основное топливо – природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.81 | 191.81 | 0 | 0 | 0 | 0