## СТ-ИП(план) (hidden)
СТ-ИП (план)
Информация об инвестиционной программе
Инвестиционная программа ГУП "ТЭК СПб" на 2012-2014 годы по совместной деятельности ГУП "ТЭК СПб" с СПбГУП Пушкинский ТЭК"
наименование инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы | Сроки реализации инвестиционной программы |  | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.рублей |  |  |  |  | Источники финансирования инвестиционной программы, тыс.рублей | Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
|  |  | По мероприятиям | в том числе
|  |  |  | по годам |  |  | на весь период реализации
| начало | окончание |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Количество
|  |  |  | 105983.2 | 270283.28 | 217327 | 593593.48 | ИТОГО |  | м | 3951
|  |  |  | 105983.2 | 191718.38 | 173327 | 471028.58 | амортизация |  | м | 3783
[5 empty] | 78564.9 | 44000 | 122564.9 | за счет платы за подключение |  | м | 168
Из них наиболее значимые мероприятия:
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2013 | Котельная 2-я Пушкинская, г.Пушкин, 3-й проезд, д. 4, Замена парового котла №3 ДКВр 10-13 с заменой горелок, обмуровки, теплоизоляции, арматуры, щелочение, КИПиА, электрооборудование, ПНР, ВХР, изготовление паспорта котла |  | 11000 |  | 11000 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2014 | 2014 | Котельная 2-я Пушкинская, г.Пушкин, 3-й проезд, д. 4; Техническое перевооружение котельной в части замены котла ПТВМ-50 ст. № 6, разработке рабочей документации на реконструкцию горелочных устройств, газовой и мазутной обвязки, оборудования КИПиА, электрооборудования, обмуровкой, теплоизоляцией, щелочение ТО |  |  | 37081.82 | 37081.82 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2013 | Котельная, п. Металлострой, ул. Богайчука, 3; Замена питательного деаэратора ТВТн100-25 |  | 3500 |  | 3500 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2013 | Котельные ФЭИ; Пожарная сигнализация |  | 3800 |  | 3800 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2013 | Котельные: ул. Горная, д. 12; ул. Большая, д. 3; Разработка и внедрение мероприятий по нормализации качества ГВС |  | 2098 |  | 2098 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2012 | 2014 | Тепловые сети от станции смешения по адресу: г. Пушкин, ул. Магазейная, д.49 лит. "А" до дома № 68 по ул. Магазейной | 344.682 | 11029 | 500 | 11873.682 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2012 | 2014 | Колпино, кв. 1А на участке: от приямка между домами ул. Труда, д. 6 корп. 2 и ул.Культуры,д.8 до домов ул. Культуры, д. 1,3 |  | 12469 | 500 | 12969 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2014 | ЦТП Пригородного района теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" ул. Ижорского батальона, д.17, ул. Анисимова, д.2 к.2, ул. Металлургов, д. 4, корп.3 |  | 5500 | 2000 | 7500 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2014 | ЦТП Пригородного района теплоснабжения "ГУП ТЭК СПб" |  | 3000 | 3000 | 6000 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2014 | Строительство временных тепловых сетей в г. Пушкине от 2-ой Пушкинской котельной до: ТК-1 по Автомобильной ул., ТК-2 в сторону Промышленной ул. |  |  | 12552.8 | 12552.8 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2014 | Строительство временных тепловых сетей в г. Пушкине в неж.зоне от ТК-3а до тк-13 по б-ру Ал.Толстого (автобусное кольцо) |  |  | 13850 | 13850 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2012 | 2015 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Пушкине по ул. Школьная от ТК -1а у Октябрьского бульвара до ТК-33а у ул.Генерала Хазова |  | 8148.22 | 30966.2 | 39114.42 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2012 | 2013 | Строительство временной тепловой сет в г. Пушкине по ул. Школьная от ТК -1а у Октябрьского бульвара до ТК-33а у ул.Генерала Хазова |  | 3367 |  | 3367 | амортизация
Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения. | 2013 | 2013 | Реконструкция тепловых сетей от дома ул.Елизаветинская, 9 до домов: ул.Елизаветинская, 7, ул.Екатерининская, 5 |  | 1452 |  | 1452 | амортизация
Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки | 2012 | 2013 | Котельная, п. Шушары, Школьная, д. 56; Полная замена котла ДКВр-10/13 № 3 с заменой горелок, обмуровкой, теплоизоляцией, щелочением, ПНР |  | 10750 |  | 10750 | за счет платы за подключение
Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки | 2012 | 2015 | Котельная, п. Металлострой, ул. Богайчука, 3; Реконструкция котельной с увеличением мощности; Технологическое присоединение к сетям ООО "ПетербургГаз", ГУП "Водоканал Спб" и "Электрические сети" |  | 12623 | 24373 | 36996 | за счет платы за подключение
Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки | 2014 | 2015 | Объекты теплоснабжения Пригородного района теплоснабжения, Технологическое присоединение к сетям ООО "ПетербургГаз", ГУП "Водоканал Спб" и "Электрические сети" |  |  | 9142 | 9142 | за счет платы за подключение
Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки | 2012 | 2013 | Реконструкция т/с в кв.2А от ТК-6П у д.12 по Павловской ул. до ТК-1 по ул.Карла Маркса |  | 7045 |  | 7045 | за счет платы за подключение
Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки | 2012 | 2014 | Реконструкция тепловых сетей по техническим условиям на присоединение | 0 | 7000 | 8885 | 15885 | за счет платы за подключение
Примечание: Доля расхода на реализацию каждого мероприятия не превышает 5%. Указаны наиболее важные и социально значимые мероприятия.
Начальник управления развития системы теплоснабжения | [9 empty] | А.А. Юрков

## СТ-ИП(отчет)
СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" по совместной деятельности ГУП "ТЭК СПб" с СПб ГУП "Пушкинский ТЭК" за 2015 год.
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу | [6 empty] | Комитет по тарифам
Дата утверждения инвестиционной программы | [6 empty] | 27.11.2015 г.
Цель инвестиционной программы | [6 empty] | Обеспечение качественного бесперебойного теплоснабжения.
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации инвестиционной программы |  | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.рублей |  |  |  | Использование инвестиционных средств, тыс.рублей |  |  |  |  | Источники финансирования, тыс.руб. | Изменение технико-экономических показателей
|  | на весь период реализации | в том числе |  |  | Всего за отчетный 2015 год | в том числе по кварталам
по годам
начало | окончание |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  | Наименование показателя | Единица измерения | Количество
[14 empty] | план на весь период реализации | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Всего по производству и передачи тепловой энергии, из них наиболее значимые мероприятия | 366186.512 | 378918.635 | 665175.328 | 163677.5678 | 28696.1723 | 30909.0524 | 34344.105 | 69728.2382 | ИТОГО | тепловые сети | м | 8699 | 4962
|  |  | 111154.06 | 116044.84 | 121034.77 | 100410.8732 | 27454.0153 | 30711.3114 | 28664.8058 | 13580.7407 | амортизация | тепловые сети | м | 5377 | 1960
|  |  | 147405.334 | 199069.14 | 240562.25 | 3274.915 | 1242.157 | 197.741 | 616.672 | 1218.3449 | за счет платы за подключение | тепловые сети | м | 320 | 0
|  |  | 107627.118 | 63804.655 | 303578.308 | 59991.7797 | 0 | 0 | 5062.6271 | 54929.1525 | средства бюджета Санкт-Петербурга | тепловые сети | м | 3002 | 3002
2014 | 2018 | Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду 500-100мм - 1186п.м.трассы. г.Пушкин ул. Школьная от ТК -1а у Октябрьского бульвара до ТК-33а у ул. Генерала Хазова | 36496.84 | 21024.4 | 29268.8 | 56031.599 | 26914.137 | 21581.397 | 0 | 7536.065 | ИТОГО |  |  |  | 1960
|  |  | 36496.84 | 21024.4 | 29268.8 | 56031.599 | 26914.137 | 21581.397 | 0 | 7536.065 | амортизация | тепловые сети | м |  | 1960 | п.3.1.1.74
2014 | 2017 | Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду 300-150мм - 861,0 п.м.трассы. г.Колпино от ТК-4-4а по бульвару Трудящихся до ТК-4-2 у дома №4 по б-ру Трудящихся и до Заводского пр., д.1 (ДМБ №22) | 6030.71 | 15646.16 | 13277.95 | 16753.138 | 0 | 5089.102 | 11445.025 | 219.011 | ИТОГО
|  |  | 6030.71 | 15646.16 | 13277.95 | 16753.138 | 0 | 5089.102 | 11445.025 | 219.011 | амортизация |  |  |  |  | п.3.1.1.75
2012 | 2015 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей 2Ду-80-400мм-782 п.м.тассы. г. Пушкин, от ТК-39 по ул. Хазова через квартал 2 до ТК-7 по Ленинградской ул. | 3095.8 | 0 | 0 | 2711.8644 | 0 | 0 | 2711.8644 | 0 | ИТОГО
|  |  | 3095.8 | 0 | 0 | 2711.8644 | 0 | 0 | 2711.8644 | 0 | амортизация |  |  |  |  | п.3.1.2.177
2013 | 2015 | Котельные ФЭИ; Пожарная сигнализация | 5483.1 | 0 | 0 | 1663.4118 | 0 | 604.0186 | 1059.3931 | 0 | ИТОГО
|  |  | 5483.1 | 0 | 0 | 1663.4118 | 0 | 604.0186 | 1059.3931 | 0 | амортизация |  |  |  |  | п.3.1.2.179
2015 | 2018 | Модернизация систем автоматизации ЦТП ПРТ | 4000 | 3000 | 2000 | 398.3578 | 0 | 0 | 398.3578 | 0 | ИТОГО
|  |  | 4000 | 3000 | 2000 | 398.3578 | 0 | 0 | 398.3578 | 0 | амортизация |  |  |  |  | п.3.2.2.20
2015 | 2016 | Строительно-монтажные работы по модернизации РУ-10кВ; РУ-6кВ с заменой маслянных выключателей на ваккумные, с установкой дополнительной ячейки секционного выключателя и монтажем схемы АВР. Котельная 2-я Колпинская, Ленинградская область, п.Тельмана, Красноборская ул., д. 3 лит. Д | 3101.41 | 3172.8 | 0 | 3088.8992 | 0 | 0 | 3088.8992 | 0 | ИТОГО
|  |  | 3101.41 | 3172.8 | 0 | 3088.8992 | 0 | 0 | 3088.8992 | 0 | амортизация |  |  |  |  | п.3.2.3.183
2015 | 2016 | Проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены аккумуляторного бака и монтаж системы автоматизации БАГВ. Котельная 2-я Пушкинская, г.Пушкин, Автомобильная ул., д. 4. БАГВ V=2000 м3 №2 | 9084.48 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО
|  |  | 9084.48 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизация |  |  |  |  | п.3.2.3.184
2015 | 2017 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, пожаротущения на объектах ПРТ ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" | 3900 | 600 | 600 | 1187.7369 | 0 | 0 | 768.6119 | 419.125 | ИТОГО
|  |  | 3900 | 600 | 600 | 1187.7369 | 0 | 0 | 768.6119 | 419.125 | амортизация |  |  |  |  | п.3.2.3.200
2013 | 2018 | Прочие | 39961.72 | 63101.48 | 75888.02 | 18575.866 | 539.8783 | 3436.7938 | 9192.6543 | 5406.5397 | ИТОГО
|  |  | 39961.72 | 63101.48 | 75888.02 | 18575.866 | 539.8783 | 3436.7938 | 9192.6543 | 5406.5397 | амортизация |  |  |  |  | остальные пункты
2015 | 2015 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции существующих тепловых сетей 2Ду400мм с устройством тепловой камеры и новому строительству тепловых сетей между домами 60 и 62 по Тверской ул. в г. Колпино | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО
|  |  | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключения |  |  |  |  | п.1.1.11
2014 | 2015 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с Ду-50 мм на Ду70мм, L= 49 п.м. трассы в г. Пушкине на участке от дома № 3Б по ул. Захаржевской до дома № 10, лит. А по ул. Красной Звезды | 2252.54 | 0 | 0 | 549.6965 | 0 | 0 | 0 | 549.6965 | ИТОГО
|  |  | 2252.54 | 0 | 0 | 549.6965 | 0 | 0 | 0 | 549.6965 | за счет платы за подключения |  |  |  |  | п.1.3.51
2014 | 2015 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции трубопроводов ГВС с Ду-200 мм на Ду250мм, 68 п.м.трассы от котельной по адресу пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3 на участке от дома 24 по ул. Богайчука до ТК-3 | 6900 | 0 | 0 | 616.672 | 0 | 0 | 616.672 | 0 | ИТОГО
|  |  | 6900 | 0 | 0 | 616.672 | 0 | 0 | 616.672 | 0 | за счет платы за подключения |  |  |  |  | п.1.3.52
2014 | 2016 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству тепловых сетей с Ду 150 мм на Ду200 мм; 520,4 п.м.трассы от котельной по адресу: пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3 для подключения нового потребителя: ДОУ по адресу: пос. Металлострой, квартал 2 | 21700 | 51400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО
|  |  | 21700 | 51400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключения |  |  |  |  | п.1.3.54
2014 | 2016 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с Ду 150 мм на Ду200 мм, 234 п.м.трассы от котельной по адресу пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3 на участке от ТК-1п до д. 5 по ул. Полевой | 21700 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО
|  |  | 21700 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключения |  |  |  |  | п.1.3.55
2015 | 2015 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной с увеличением мощности. Котельная, п. Металлострой, ул. Богайчука д. 3 | 11922.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО
|  |  | 11922.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключения |  |  |  |  | п.1.4.31
2014 | 2017 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию котельной с увеличением мощности и инженерными сетями. Котельная : СПб, Колпинский административный район, пос. Усть -Ижора, ул. Комсомола , д. 6 | 9322 | 41448.3 | 107555.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО
|  |  | 9322 | 41448.3 | 107555.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет платы за подключения |  |  |  |  | п.1.4.34
2015 | 2018 | Разработка проектной и рабочей документации по модернизации в части технического перевооружения котельной с увеличением мощности. г. Пушкин, Саперная ул., д. 49, лит. А | 6356 | 12000 | 55000 | 668.6485 | 0 | 0 | 0 | 668.6485 | ИТОГО
|  |  | 6356 | 12000 | 55000 | 668.6485 | 0 | 0 | 0 | 668.6485 | за счет платы за подключения |  |  |  |  | п.1.4.46
2013 | 2019 | Прочие | 60486.2 | 90270.84 | 78006.28 | 1439.898 | 1242.157 | 197.741 | 0 | 0 | ИТОГО
|  |  | 60486.2 | 90270.84 | 78006.28 | 1439.898 | 1242.157 | 197.741 | 0 | 0 | за счет платы за подключения
2015 | 2017 | Реконструкция тепловых сетей | 107627.118 | 63804.655 | 303578.308 | 59991.7797 | 0 | 0 | 5062.6271 | 54929.1525 | ИТОГО |  |  |  | 3002
|  |  | 107627.118 | 63804.655 | 303578.308 | 59991.7797 | 0 | 0 | 5062.6271 | 54929.1525 | средства бюджета Санкт-Петербурга | тепловые сети | м |  | 3002 | п.3.1.1.2
Примечание: 1. Доля расходов на реализацию каждого мероприятия не превышает 5%, указаны наиболее важные и социально значимые мероприятия
2. Срок окончания указанных работ в следующем периоде. Изменение технико-экономических показателей будет отражено по результатам окончания работ.
|  | Заместитель генерального директора по инвестициям | [7 empty] | О.К. Фомичев